## UTS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA RIESGO PSICOSOCIAL UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
PROGRAMA | ACTIVIDAD | MESES EJECUCIÓN DICIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE DE 2019 | [27 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES DE LA ACTIVIDAD
|  | EST. | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO PARA RIESGO PSICOSOCIAL | 1. SENSIBILIZACION Y RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA | P | [27 empty] | - Comisión de Personal - Profesional de seguridad y salud en el trabajo. - Equipo de seguridad y salud en el trabajo. | DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO. EVIDENCIA: ARCHIVO DIGITAL.
E
| 2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO | P | [27 empty] | - Comisión de Personal - Profesional de seguridad y salud en el trabajo. - Equipo de seguridad y salud en el trabajo. | EVIDENCIAS: 1. REGISTRO DE ASISTENCIA EN FÍSICO Y DIGITAL 2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA CLIMA LABORAL
E
| 3. ANALISIS DE RESULTADOS | P | [27 empty] | - Comisión de Personal - Profesional de seguridad y salud en el trabajo. - Equipo de seguridad y salud en el trabajo. | DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO. EVIDENCIA: ARCHIVO DIGITAL.
E
| 4. DISEÑO DE PLAN DE INTERVENCIÓN | P | [27 empty] | - Comisión de Personal - Profesional de seguridad y salud en el trabajo. - Equipo de seguridad y salud en el trabajo. | DOCUMENTO REVISADO Y APROBADO. EVIDENCIA: ARCHIVO DIGITAL. | bar: FEB to MAR
E | bar: FEB to MAR
| 5. PRESENTACION DE RESULTADOS | P | [27 empty] | - Comisión de Personal - Profesional de seguridad y salud en el trabajo. - Equipo de seguridad y salud en el trabajo. | EVIDENCIA: CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA WEB UTS | bar: MAR
E | bar: MAR
| 6. INTERVENCION | P | [27 empty] | - Comisión de Personal - Profesional de seguridad y salud en el trabajo. - Equipo de seguridad y salud en el trabajo. | bar: MAR to DIC
E
| 7. SEGUIMIENTO | P | [27 empty] | - Comisión de Personal - Profesional de seguridad y salud en el trabajo. - Equipo de seguridad y salud en el trabajo. | bar: NOV to DIC
E
P: PLANEADO | E: EJECUTADO