## Hoja1
|  | CONTROL DE EVALUACION | [6 empty] | PAGINA 1 DE
R - EV - 04 |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | VERSION: 01
ASUNTO | FECHA INICIO | OBJETIVO | SITUACIÓN INICIAL | FECHA LÍMITE | PLAN DE ACCION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO |  |  |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | FECHA | ACCIONES CORRECTIVAS | META | RESPONSABLES | FECHA | COMENTARIOS
DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO PUNTAJE TOTAL: 65.4 | 2019-02-07 | POLÍTICA 01: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO -PUNTAJE: 63,9 | Caracterización incompletade todos los servidores,que dificulta la generación de reportes de manera inmediata (cabeza de familia, limitaciones físicas, fuero sindical, etnia) | Septiembre 30 de 2019 | Septiembre 23 de 2019 | Contar con la caracterización de todos sus servidores actualizada | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano.
|  |  | No hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos o continúan vinculados | Noviembre 30 de 2019 | Octubre 1 de 2019 | Implementar mecanismos eficaces para la transferencia del conocimiento de los servidores que se retiran a quienes continúan (crear y/o actualizar un prcedimiento con el fin de documentar las actividades ejecutadas, lecciones aprendidas y promover la formulacion de guias e instructivos) | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano.
|  |  | No se realizaron jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre Paticipación ciudadana, rendición de cuentas y control social; El Código de Integridad, con el fin de guiar el acuar de los servidores públicos, transparencia y derecho de acceso a la información pública; Política de servicio al ciudadano, Seguridad Digital. | Diciembre 30 de 2019 | 9 de septembre de 2019 | Desarrollr las capacitaciones incluidas en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación en temas de Paticipación ciudadana, rendición de cuentas y control social; El Código de Integridad, con el fin de guiar el acuar de los servidores públicos, transparencia y derecho de acceso a la información pública; Política de servicio al ciudadano, Seguridad Digital. Evaluar la aplicación de cada una de las mismas. | 6 | Dirección Administrativa de Talento Humano.
|  |  | Carencia de información con respecto a los servidores que se retiran. | Noviembre 30 de 2019 | Octubre 1 de 2019 | 1.- Diseñar y aplicar un instructivo de gestión de retiro de servidores que: a. Identifique y documente las razones del retiro b. Analice las causas del retiro de los funcionarios, para tenerlas en cuenta para mejorar la gestión del T.H. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano.
|  | POLÍTICA 02: INTEGRIDAD: PUNTAJE : 66 | No existen estrategias para socializar y apropiar el codigo de integridad. | Noviembre 30 de 2019 | Agosto 15 de 2019 | Formular y aplicar una encuestas (postest) que permitan identificar el grado de apropiación del Código de Integridad así como la identificación de la fortalezas y debilidades en la implementación. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano.
[5 empty] | Octubre 1 de 2019 | Socializar los resultados de la encuesta sobre la apropiación del código de integridad aplicada en en la institución. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano.
|  |  | No hay implementación del Código de Integridad. | Diciembre 15 de 2019 | Octubre 1 de 2019 | Paso1. Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano.
[5 empty] | Noviembre 1 de 2019 | Paso 2: Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano.
DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN PUNTAJE TOTAL: 66,3 | 2019-07-02 | POLÍTICA 03: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 66,8 | A partir de los resultados del FURAG II, La Oficina de Planeación conformo equipos de trabajo con los responsables de la planeación estratégica institucional de las políticas de Talento Humano, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Servicio al Ciudadano, Transparencia acceso a la información pública, Gestión Documental, Seguimiento y Evaluación, con el fin de elaborar el plan de mejoramiento con base en evidencias (autodiagnósticos, planes de acción de los mismos, y cruce con los resultados del FURAG II ) | Septiembre 30 de 2019 | 1. Julio 30 /2019 2. Septiembre 30/2019 | 1. Elaborar plan de trabajo con los lideres de politica del MIPG, para el cruce de informacion y actualizacion de los autodiagnosticos, planes de accion . 2.- Elaborar el Plan de Mejoramiento del MIPG, partiendo de los resultados obtenidos del FURAG II -VIGENCIA 2018 | 2 | Oficina de Planación
DIMENSIÓN 3: GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES PUNTAJE TOTAL: 68,9 | 2019-07-02 | POLÍTICA: 06 GOBIERNO DIGITAL: PUNTAJE: 65,2 | La institución no cuenta con un PETI que incuya los requerimientos establecidos en la guia Estructura de plan Estrategico de las TI y la normatividad vigente decreto 2573/2014 | Diciembre 15 de 2019 | octubre 30 de 2019 | 1.- Actualizar el PETI de las UTS, que incluya el portafolio o mapa de ruta de los proyectos, proyeccion de presupuesto, el entendimiento estrategico, el analisis de la situacion actual, el plan de comunicaciones del PETI, tablero de indicadores para el seguimiento y control,. | 1 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | No se encuentra documentada la arquitectura empresarial al interior de la institución | 2019-10-01 | septiembre 30 de 2019 | 1.- Elaborar un documento de arquitectura empresarial que contenga: la identificacion de las capacidades para realizar ejercicios de arquitectura empresarial, catalogo de servicios de TI, sistemas de informacion y de servicios tecnologicos | 1 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | La institución no cuenta con un plan de calidad de la información | noviembre 30 del 2019 | Octubre 30 del 2019 | 1.- Formular, documentar,implementar un plan de calidad de la información. 2.- Seguimiento de la comprension e implementacion del plan de calidad de la informacion. | 2 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos y Auditores SIGUTS.
|  |  | Se debe actualizar, adoptar y socializar la polìtica de seguridad de la información de las UTS | noviembre de 2019 | Octubre 20 de 2019 | Actualizar, adoptar y socializar la política de seguridad de la información | 1 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | La institucion no ha adoptado el IPv6 | noviembre 30 de 2019 | Octubre 30 del 2019 | Reaaizar la fase de Planeacion de IPv6 que incluya un plan de diagnostico, plan detallado del proceso de la transicion, plan de direccionamiento IPv6 y plan de contingencia para IPv6 | 4 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | Se deben definir los procedimintos e indicadores de gestión de la seguridad de la información | Octubre 30 de 2019 | Septiembre 30 de 2019 | Definir e implementar los procedimientos e indicadores de gestión de la seguridad de la información | 1 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | la Insttitucion debe mejorar la operación de los servicios tecnologicos | diciembre 15 del 2019 | noviembre 15 de 2019 | Para asegurar la operación de los servicios tecnológicos de las UTS se elaborar un catálogo documentado y actualizado de la infraestructura tecnológica y el plan de continuidad de los servicios tecnologicos. | 2 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | No existia matriz de riesgos de seguridad de la informacion a nivel institicional | noviembre 30 del 2019 | septiembre 30 del 2019 | Socializar los riesgos de seguiridad de la informacion definidos en la matriz de riesgos institucional. Realizar y evidenciar las acciones de mitigacion de los riesgos de seguiridad de la informacion | 2 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos lideres de procesos
|  | POLÍTICA 07: SEGURIDAD DIGITAL - PUNTAJE: 68,3 | Se deben definir los indicadores de seguridad de los servicios tecnológicos. | noviembre 30 de 2019 | octubre 15 del 2019 | Definir e implementar los indicadores de seguridad de los servicios tecnológicos. | 1 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  | POLÍTICA 08: DEFENSA JURÍDICA - PUNTAJE: 60,4 | Se requiere formular la Política de prevención del Daño Antijurídico | Diciembre 15 de 2019 | Septiembre 30 de 2019 | Formular la Política de prevención del Daño Antijurídico | 1 | Oficina Jurídica
|  |  | Se debe diseñar las polìticas generales que orientan la defensa técnica de los intereses de la institución | Diciembre 15 de 2019 | Septiembre 30 de 2019 | Elaborar documento de politicas generales que orientan la defensa técnica de los intereses de la institución | 1 | Oficina Jurídica
|  | POLÍTICA 10: SERVICIO AL CIUDADANO - PUNTAJE: 69,6 | La institución no cuenta con una herramienta de software que permita a los ciudadanos hacer el seguimiento del estado de sus trámites en línea. | Noviembre de 2020 | Septiembre 30 de 2019 | Evaluar la posibilidad de establecer un mecanismo que permita al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus PQRSD de forma fácil y oportuna y al estado de sus trámites en línea | 1 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | La institución no cuenta con una herramienta de software que que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de Valor a través de canales virtuales que permita el escalamiento de peticiones a personal especializado | Noviembre de 2020 | Septiembre 30 de 2019 | Analizar la posibilidad de establecer o adecuar una herramienta tecnológica de gestión que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de Valor a través de canales virtuales que permita el escalamiento de peticiones a personal especializado . | 1 | Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | La institución no cuenta con módulos de autogestión (totems o similares) en los puntos de atención presencial con posibilidad de itinerancia, que permita a los usuarios la autogestión de sus trámites | Noviembre de 2019 | Septiembre 23 de 2019 | Evaluar la posibilidad de implementar modulos de autogestión en los puntos de atención presencial, que permita a los usuarios la autogestión de sus trámites. | 1 | Coordinador de Grupo de Atención al Ciudadano. Coordinador Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | La institución carece de herramientas para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor | Octubre 30 de 2019 | Septiembre 30 de 2019 | Promocionar la realización del curso virtual de lenguaje claro del DNP de sus servidores públicos | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano. Secretaria General Coordinador de Grupo de Atención al Ciudadano
DIMENSION 4: EVALUACION DE RESULTADOS 64,6 | 2019-07-02 | POLÍTICA 13: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL; PUNTAJE: 64,6 | En la Institución no se realizan auditorias respecto de la seguridad de la información | Enero 30 de 2020 | Enero 10 de 2020 | Establecer en el Programa Anual de Auditorias de Control Interno la realizar de auditorias de seguridad de la información | 1 | Oficina de Control Interno
|  |  | falta de seguimiento a la operación de los servicios tecnologicos. | Junio 30 de 2020 | Febrero 15 de 2020 | Realizar seguimiento a las actividades del consumo de recursos asociadas a los servicios tecnologicos. | 1 | Oficina de Control Interno
DIMENSION 5: INFORMACION Y COMUNICACIÓN: 67,00 | 2019-07-02 | POLÍTICA 09: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN - PUNTAJE: 68,5 | La institución debe mejorar la difusión de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el fin de aumentar la participación de sus grupos de valor | enero de 2020 | Enero 23 de 2020 | Mejorar la difusión de la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para aumentar la participación de Veedores, Ciudadanos, Academia, Gremios, Órganos de control y Organizaciones no gubernamentales en su formulación a traves de la emisora instituconal y redes sociales. | 1 | Oficina de Planeación Grupo de Prensa Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
|  | POLÍTICA 14: GESTIÓN DOCUMENTAL .- PUNTAJE: 64,8 | La institución no inscribió ante el Registro ünico de Series Documentales del Archivo General las Tablas de Retención Documental | Septiembre 30 de 2019 | Septiembre 30 de 2019 | Realizar la solicitud de inscripción de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo General de la Nación. | 1 | Coordinadora Grupo de Gestión Documental
|  |  | La institución no ha realizado un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo que produce | Diciembre 31 de 2019 | noviembre 30 de de 2019 | Realizar el diagnóstico de los documentos electrónicos de las UTS | 1 | Coordinadora Grupo de Gestión Documental
|  |  | La institución no cuenta con proceso de preservación digital a largo plazo | Diciembre 31 de 2019 | noviembre 30 de 2019 | Elaborar el Plan de Preservación Digital institucional | 1 | Coordinadora Grupo de Gestión Documental
|  |  | Las UTS no cuenta con un programa de documento electrónico | Diciembre 31 de 2019 | 1 de Octubre de 2019 | Elaborar los planes de acción en los documentos electrónicos de las UTS | 1 | Coordinadora Grupo de Gestión Documental